## Hoja1
COMPROMISO No.__12__Nombre del compromiso: Promoción y divulgación de avances sobre la implementación de la Política de Competitividad y de la Política de Empleo Digno.
Objetivo del Compromiso |  |  | Viabilizar los programas y acciones que derivan de la Política de Competitividad y de la Política de Empleo Digno, para facilitar el acceso e incidencia de la población en el cumplimiento de las mismas.
Responsable/s |  |  | Coordinador: Ministerio de Economía, Responsables: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Secretaría de Planificación y programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN)
Otros actores |  |  | Sectores: Público: INGUAT, INTECAP. SAT, IGSS, MINEDUC, MINFIN, SEGEPLAN. Otros actores involucrados: OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de trabajo, academia,cooperación internacional y otras organizaciones sociales interesadas.
Tiempo de cumplimiento |  |  | 18 meses
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO |  | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[7 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Creación, actualización y difusión de bases de datos de los programas de las políticas de Inversión y empleo, considerando:
a) Su cobertura poblacional
b) Su cobertura geográfica
c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables
Actividad
| 1.1 | Elaborar un diagnóstico de actores, programas, proyectos y actividades relacionados con la Política Nacional de Competitividad y la Política Nacional de Empleo Digno. | 45 días | MINTRAB, PRONACOM, MIPYMES Y PROGRAMAS Y PROYECTOS (MINECO) | Diagnóstico de ofertas estadísticas de programas y proyectos | Documento-diagnóstico publicado en la plataforma de Gobierno Abierto Link de acceso | bar: 2019 A
| 1.2 | Elaborar y homologar una (1) base de datos estándar (cobertura poblacional y geográfica) sobre actores, programas, proyectos y actividades relacionados con la Política Nacional de Competitividad y la Política Nacional de Empleo Digno | 3 meses | MINTRAB, MINECO, PRONACOM | Base de datos homologada | Base de datos publicada en Plataforma Gobierno Abierto, Portales Institucionales involucrados en el cumplimiento del compromiso. Link de acceso | bar: 2019 M to 2019 J
| 1.3 | Formular indicadores y sus variables con relación a la cobertura poblacional, geográfica y grupos vulnerables, entre otros | 1 mes | MINTRAB, MINECO, PRONACOM, MIPYME Y PROGRAMAS Y PROYECTOS | Sistema de Indicadores | Sistema de indicadores publicado en Plataforma Gobierno Abierto, Portales Institucionales involucrados en el cumplimiento del compromiso Link de acceso | bar: 2019 A
2 | Campañas de socialización y capacitación sobre políticas públicas relacionadas con inversión y empleo, desarrollando material enfocado a visibilizar las acciones de cada política:
a) Su cobertura poblacional
b) Su cobertura geográfica
c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables
Actividad
| 2.1 | Elaborar un programa interinstitucional de empoderamiento sobre la Política Nacional de Competitividad y Política Nacional de Empleo Digno, dirigido a los actores locales regionales: Cuatro (4) eventos en 2019 y tres (3) eventos en 2020 | 18 meses | MINTRAB - PRONACOM | 7 Eventos informativos | Listados de asistencia | bar: 2019 M; 2019 M; 2019 J; 2019 S; 2020 M; 2020 M; 2020 J
| 2.2 | Elaborar un (1) video digital y tres (3) videos cortos digitales sobre la Política Nacional de Competitividad, publicados en portales institucionales | 18 meses | PRONACOM | 4 Videos realizados | Videos publicados en portales institucionales Link de acceso | bar: 2019 A to 2019 S; 2020 A
| 2.3 | Elaborar un (1) video digital y cuatro (4) videos cortos digitales sobre Política Nacional de Empleo Digno, publicados en portales institucionales | 18 meses | MINTRAB | 5 Videos realizados | Videos publicados en portales institucionales Link de acceso | bar: 2019 A; 2020 A to 2020 M
| 2.4 | Elaborar Un (1) directorio digital de Programas y Proyectos relacionados con la Política Nacional de Empleo Digno y Política Nacional de Competitividad, publicada en los portales institucionales | 1 mes | MINTRAB, MINECO, PRONACOM, MIPYME Y PROGRAMAS Y PROYECTOS | Directorio Digital | Publicación en los Portales Institucionales Link de acceso | bar: 2019 J
3 | Establecimiento de un mecanismo de seguimiento y evaluación de las políticas a nivel interinstitucional, en interacción con los sectores: productivo, académico, público y organizaciones sociales, para el seguimiento de acciones.
Actividad
| 3.1 | Establecer un sistema de indicadores macroeconómicos y específicos de cada política, conjuntamente con organizaciones sociales | 1 mes | MINTRAB, PRONACOM | Sistema de indicadores | Documento o instrumento de indicadores elaborado | bar: 2019 S
| 3.2 | Diseñar un mecanismo de monitoreo de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 | 1 mes | MINTRAB | Mecanismo diseñado | Documento del mecanismo de monitoreo diseñado, compartido en el portal institucional, Link de acceso | bar: 2020 E
| 3.3 | Diseñar un mecanismo de monitoreo de la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 | 1 mes | MINECO/PRONACOM | Mecanismo diseñado | Documento del mecanismo de monitoreo diseñado, compartido en el portal institucional, Link de acceso | bar: 2020 E
4 | Definición participativa de herramientas para monitorear las actividades de la política, así como el avance físico y financiero y el impacto de la implementación de los programas.
Actividad
| 4.1 | Implementar el mecanismo de monitoreo de la Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 | 8 meses | MINTRAB | Reporte según el mecanismo diseñado | Publicación de los reportes en los portales institucionales, disponibles para la auditoría social Link de acceso | bar: 2020 E to 2020 A
| 4.2 | Implementar el mecanismo de monitoreo de la Política Nacional de Competitividad 2018-2032 | 8 meses | MINECO - PRONACOM | Reporte según el mecanismo diseñado | Publicación de los reportes en los portales institucionales, disponibles para la auditoría social Link de acceso | bar: 2020 E to 2020 A
5 | Elaboración de reporte anual sobre cada política, el cual se trasladará a SEGEPLAN para su incorporación en el Informe General de Gobierno.
Actividad
| 5.1 | Generar el reporte de cada política | 2 meses | MINECO - PRONACOM - MINTRAB | Reporte anual de cada política | Documento elaborado | bar: 2019 S to 2019 O; 2020 J to 2020 A
| 5.2 | Enviar el reporte de cada política a SEGEPLAN por parte del ente coordinador del Compromiso 12 | 1 mes | MINECO - PRONACOM - MINTRAB | Reporte remitido | Recepción del reporte por parte de SEGEPLAN | bar: 2019 O; 2020 A
| 5.3 | Divulgar el reporte sobre las políticas a organizaciones sociales | 1 mes | MINECO - PRONACOM - MINTRAB | Reporte publicado | Enlace en los portales institucionales Link de acceso | bar: 2019 N; 2020 A
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS: