## Compromiso 13
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No.__13___Nombre del compromiso: CREAR HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO.
Objetivo del Compromiso |  | Implementar herramientas idóneas y oportunas que permitan contar con parámetros para medir las tendencias del mercado laboral y la inversión.
Responsable/s |  | Coordinador: Minsterio de Trabajo. Responsables: Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de Economía.
Otros actores |  | Sectores: Sector Público: Organismo Ejecutivo en su totalidad, INGUAT, SAT, Municipalidades, INAB, CONAP, CONRED, BANGUAT, INE, IGSS. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Cámara de la Construcción, CEO cooperación Internacional, Cámaras Binacionales y Cámaras Nacionales, SICA, CAFTA, Academia y Otras Organizaciones Sociales interesadas.
Tiempo de cumplimiento
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | % Ponderado del hito en relación al compromiso | % ponderado de la actividad respecto al hito | Porcentaje de avance del hito y la actividad | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[9 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A
1 | Hito: Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Laboral. |  | 20 | 100 |  | MINTRAB
| Actividad 1. Elaborar diagnóstico de la oferta y demanda de información estadística del mercado laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 5 meses |  | 20 |  | MINTRAB | Diagnóstico de información de oferta y demanda del mercado laboral | Documento-diagnóstico publicado en las páginas institucionales | bar: 2019 A to 2019 D
| Actividad 2. Elaborar diagnóstico institucional de tecnologías del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (equipo de computación, infraestrutura de red, sistemas de información, impresoras y otros equipos). | 5 meses |  | 20 |  | MINTRAB | Diagnóstico de tecnologías | Documento-diagnóstico publicado en las páginas institucionales | bar: 2019 A to 2019 D
| Actividad 3. Estandarizar las aplicaciones informáticas para interrelacionar la información dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Establecer canales institucionales de obtención de información. | 6 meses |  | 30 |  | MINTRAB | Aplicaciones informáticas estandarizadas | Reporte físico o impreso | bar: 2019 O to 2020 M
| Actividad 4. Generar heramientas de reportes internos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. | 6 meses |  | 15 |  | MINTRAB | Reporteador elaborado | Reporte físico o impreso | bar: 2019 S to 2020 F
| Actividad 5. Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil, la base del Modelo del Sistema Nacional de Información Laboral. | 3 meses |  | 15 |  | MINTRAB | Población informada | Informes de socialización | bar: 2020 E to 2020 M
2 | Hito: Creación de la ventanilla e implementación de un sistema electrónico que permita la agilización de trámites previos a la solicitud de licencias de construcción, con participación de organizaciones sociales. |  | 20 | 100 |  | MINECO Y PRONACOM
| Actividad 1. Actualizar dar soporte y mejorar los sistemas relacionados a la construcción. | 8 meses |  | 10 |  | MINECO Y PRONACOM | Sistemas relacionados con la construcción actualizados | Reporte generado | bar: 2019 J to 2020 F
| Actividad 2. Gestionar financiamiento, para la consultoría que realiazará la creación de la ventanilla e implementación del sistema electrónico. | 7 meses |  | 30 |  | MINECO Y PRONACOM | Consultoría para la creación de la ventanilla e implementación del sistema electrónico | Plan de trabajo de la consultoría | bar: 2019 O to 2020 A
| Actividad 3. Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil, el proyecto de creación de la ventanilla e implementacion del sistema electronico. | 1 mes |  | 5 |  | MINECO Y PRONACOM | Sociedad Civil informada | Informe de socialización | bar: 2019 D
| Actividad 4. Desarrollar la fase 1 del software de la ventanilla. | 7 meses |  | 40 |  | MINECO Y PRONACOM | Fase 1 del software de la ventanilla desarrollado | Informe del desarrollo de la fase 1 del software | bar: 2020 E to 2020 J
| Actividad 5. Implementar la fase 1 del software de la ventanilla. | 2 meses |  | 10 |  | MINECO Y PRONACOM | Fase 1 del software de la ventanilla implementado | Reporte generado | bar: 2020 J to 2020 A
| Actividad 6. Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil. | 1 mes |  | 5 |  | MINECO Y PRONACOM | Sociedad Civil informada | Informe de socialización | bar: 2020 A
3 | Hito: Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con participación social. Publicación de datos que contribuyan a la formación y fortalecimiento de MIPYMES. |  | 20 | 100 |  | VICEMINISTRO MIPYME
| Actividad 1. Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de las MIPYMES en Guatemala, para evaluar la implementación de la ventanilla, tomando en cuenta: La composición del sector MIPYME. La identificación de información (mapeo de trámites) de los sectores en los que hay presencia importante de MIPYMES. Análisis comparativo sobre las fortalezas y debilidades de la propuesta de la Ventanilla Ágil Mipyme, respecto a ventanillas similares implementadas en América Latina. | 8 meses |  | 35 |  | VICEMINISTRO MIPYME | Diagnóstico sobre las necesidades de las MIPYMES en Guatemala, para evaluar la implementación de la ventanilla ágil Mipyme de apoyo al sector. | Diagnóstico elaborado y aprobado técnicamente, publicado en las páginas institucionales. | bar: 2019 J to 2020 E
| Actividad 2. Socializar con Organizaciones del Ecosistema del Sector Mipyme, el diagnóstico sobre las necesidades de las MIPYMES en Guatemala, para evaluar la implementación de la Ventanilla Ágil Mipyme. | 6 meses |  | 5 |  | VICEMINISTRO MIPYME | Socidad Civil informada | Documento- diagnóstico publicado en páginas institucionales. Informe de socialización. | bar: 2020 F to 2020 J
| Actividad 3. Realizar un diagnóstico para identificar a las instituciones que actualmente prestan servicios a las MIPYMES, para identificar oportunidades de mejora y articulación interinstitucional. | 7 meses |  | 25 |  | VICEMINISTRO MIPYME | Diagnóstico que identifica instituciones que actualmente prestan servicios a las MIPYMES. | Diagnóstico elaborado y aprobado técnicamente | bar: 2020 E to 2020 J
| Actividad 4. Conceptualización y diseño de la plataforma virtual de la Ventanilla Ágil MIPYME. | 5 meses |  | 35 |  | VICEMINISTRO MIPYME | Propuesta de conceptualización y diseño aprobado con las fases priorizadas para su implementación. | Documento elaborado y socializado técnicamente | bar: 2020 A to 2020 A
4 | Hito: Diseño de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera directa. |  | 20 | 100 |  | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
| Actividad 1. Conceptualizar la plataforma web para promoción de comercio e inversión. | 2 meses |  | 25 |  | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | Plan de creación de Plataforma web | Documento con Plan y briefing estratégico | bar: 2019 A to 2019 S
| Actividad 2. Investigar y recopilar información para la estructura de la plataforma web para la promoción y facilitación de la inversión extranjera. | 5 meses |  | 15 |  | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | Recopilación de Información | Informe de programación y resultado de reuniones de recopilación de información con dueños de procesos | bar: 2019 O to 2020 F
| Actividad 3. Diseñar el portal web de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera. | 2 meses |  | 25 |  | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | Mapa Estructural del Sitio y diseño web | Informe y diseño final | bar: 2019 N to 2019 D
| Actividad 4. Desarrollar el portal, para la promoción y facilitación de la inversion extranjera directa. | 6 meses |  | 10 |  | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | Portal web | Informe y pruebas de funcionalidad | bar: 2020 E to 2020 J
| Actividad 5. Socializar con Organizaciones de Sociedad Civil y realizar el lanzamiento. | 1 mes |  | 25 |  | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | Programa de socialización | Informe de socialización y monitoreo de resultados | bar: 2020 J
5 | Hito Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado laboral a través de la estrategia de territorialización y publicación de informes periódicos, sobre el comportamiento del mercado de trabajo y actualización periódica de indicadores de empleo de distintas fuentes. |  | 20 | 100 |  | MINTRAB
| Actividad 1. Elaborar diagnóstico para la selección de regiones. | 2 meses |  | 20 |  | MINTRAB | Regiones identificadas | Documento de diagnóstico con las regiones identificadas, donde se establecerá el Observatorio de Mercado Laboral | bar: 2019 M to 2019 J
| Actividad 2. Identificar recursos y contrataciones necesarias para la implementación. | 1 mes |  | 20 |  | MINTRAB | Personal contratado, abstecimiento de recursos | Contratos del personal y equipamiento en las regiones | bar: 2019 J
| Actividad 3. Capacitar al personal técnico de las regiones. | 2 meses |  | 20 |  | MINTRAB | Personal capacitado | Diplomas y evaluaciones | bar: 2019 J to 2019 A
| Actividad 4. Elaborar boletines de información del mercado laboral a nivel regional o departamental. | 13 meses |  | 20 |  | MINTRAB | Generación de información | Boletines, publicaciones cortas, cartillas, publicadas en paginas oficiales, versiones en físico | bar: 2019 A to 2020 A
| Actividad 5. Elaborar diagnósticos anuales del mercado laboral a nivel regional o departamental. | 3 meses |  | 20 |  | MINTRAB | Diagnóstico anual del mercado laboral a nivel regional o departamental | Diagnóstico publicado en paginas oficiales, versiones en físico | bar: 2020 E to 2020 M
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS: