## Compromiso 12
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No.__12___Nombre del compromiso: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD Y DE LA POLÍTICA DE EMPLEO DIGNO
Objetivo del Compromiso |  | Proveer y promover en la ciudadanía información de avances sobre implementación de las políticas de Competitividad y de Empleo Digno.
Responsable/s |  | Coordinador: Minsterio de Economía. Responsables: Ministerio de Trabajo, Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN)
Otros actores |  | Sectores: Público: INGUAT, INTECAP, SAT, IGSS, MINEDUC, MINFIN, SEGEPLAN. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Academia, Cooperación Internacional y Otras Organizaciones Sociales interesadas.
Tiempo de cumplimiento
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Hito: Creación, actualización y difusión de bases de datos de los programas de las políticas de inversión y empleo, considerando: a) Su cobertura poblacional; b) Su cobertura geográfica y; c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
1. Actividad
2 | Hito: Campañas de socialización y capacitación sobre políticas públicas relacionadas con inversión y empleo, desarrollando material enfocado a visibilizar las acciones de cada política: a) Su cobertura poblacional, b) Su cobertura geográfica, c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
3 | Establecimiento de un mecanismo de seguimiento y evaluación de las políticas a nivel interinstitucional, en interacción con los sectores: productivo, académico, público y organizaciones sociales, para el seguimiento de acciones. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
4 | Definición participativa de herramientas para monitorear las actividades de la política, así como el avance físico y financiero y el impacto de la implementación de los programas. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
5 | Elaboración de reporte anual sobre cada política, el cual se trasladará a SEGEPLAN para su incorporación en el Informe General de Gobierno. |  | MINTRAB Y MINECO
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS:

## Compromiso 13
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No.__13___Nombre del compromiso: CREAR HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN QUE APOYEN LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO.
Objetivo del Compromiso |  | Proveer y promover en la ciudadanía información de avances sobre implementación de las políticas de Competitividad y de Empleo Digno.
Responsable/s |  | Coordinador: Minsterio de Trabajo. Responsable: Ministerio de Economía.
Otros actores |  | Sectores: Sector Público: Organismo Ejecutivo en su totalidad, INGUAT, SAT, Municipalidades, INAB, CONAP, CONRED, BANGUAT, INE, IGSS. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Cámara de la Construcción, CEO cooperación Internacional, Cámaras Binacionales y Cámaras NAcionales, SICA, CAFTA, Academia, y Otras Organizaciones Sociales interesadas.
Tiempo de cumplimiento
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Hito: Desarrollo de un Sistema nacional de información laboral. |  | MINTRAB
1. Actividad
2 | Hito: Creación de la ventanilla e implementación de un sistema electrónico que permita la agilización de trámites previos a la solicitud de licencias de construcción, con participación de organizaciones sociales. |  | PRONACOM Y MINECO
3 | Hito: Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con participación social. Publicación de datos que contribuyan a la formación y fortalecimiento de MIPYMES. |  | VICEMINISTRO MIPYME
4 | Hito: Diseño de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera directa. |  | VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
5 | Hito: Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado laboral a través de la estrategia de territorialización y publicación de informes periódicos, sobre el comportamiento del mercado de trabajo y actualización periódica de indicadores de empleo de distintas fuentes. |  | MINTRAB
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS: