## Compromiso 12
PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 4º. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
COMPROMISO No.__12___Nombre del compromiso: PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE AVANCES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD Y DE LA POLÍTICA DE EMPLEO DIGNO
Objetivo del Compromiso |  | Visibilizar los programas y acciones que derivan de la Política de Competitividad y de la Política de Empleo Digno.
Responsable/s |  | Coordinador: Ministerio de Economía. Responsables: Ministerio de Trabajo, Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (SEGEPLAN)
Otros actores |  | Sectores: Público: INGUAT, INTECAP, SAT, IGSS, MINEDUC, MINFIN, SEGEPLAN. Otros actores involucrados: OSC, Sector Privado, Organizaciones militares, grupos de trabajo, Academia, Cooperación Internacional y Otras Organizaciones Sociales interesadas.
Tiempo de cumplimiento
No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CADA HITO | TIEMPO DE CUMPLIMIENTO | INSTITUCIÓN RESPONSABLE | PRODUCTO | *MEDIO DE VERIFICACIÓN | 2018 |  | 2019 | [11 empty] | 2020
[6 empty] | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S
1 | Hito: Creación, actualización y difusión de bases de datos de los programas de las Políticas de Inversión y Política de Empleo Digno, considerando: a) Su cobertura poblacional; b) Su cobertura geográfica y; c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
| Actividad 1 Elaboración de diagnóstico Institucional sobre las bases de datos estadísticos existentes. | 2019-04-01 | MINTRAB | Diagnóstico institucional sobre bases de datos | Documento de diagnóstico | bar: 2019 A
| Actividad 2 Revisión de las bases de datos para establecer una base estándar y definir lineamientos de difusión de la información. | 2019-05-01 | MINTRAB | Estructura estandarizada Y lineamientos de difusión de la información. | Documento de lineamientos | bar: 2019 M
| Actividad 3 Formulación de indicadores y sus variables en relación a cobertura poblacional, geográfica, grupos sociales vulnerables, entre otros. | 2019-06-01 | MINTRAB | Ficha y metodología del indicador y línea base. | Documento de indicadores y metodología de diseño | bar: 2019 J
| Actividad 4 Revisión y actualización periódica de bases de datos. | Jun-19 a Ago-20 | MINTRAB | Bases de datos actualizadas | Reporte de actualización | bar: 2019 J to 2020 A
| Actividad 5 Diseño e implementación de un sistema de reporte de información de las bases de datos. | 2020-07-01 | MINTRAB | Reporteador elaborado e implementado | Reportes de información | bar: 2020 J
| Actividad 6 Implementación de un sistema integrado de bases de datos sobre información relacionada a empleo y competitividad. | 2020-07-01 | MINTRAB, MINECO, PRONACOM, OTROS | Sistema integrado de bases de datos | Reportes de información | bar: 2020 J
2 | Hito Campañas de socialización y capacitación sobre políticas públicas relacionadas con inversión y empleo, desarrollando material enfocado a visibilizar las acciones de cada política: a) Su cobertura poblacional, b) Su cobertura geográfica, c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
| Actividad 1 Elaboración de un programa institucional de empoderamiento sobre la Política Nacional de Empleo Digno a nivel central y en todas las sedes departamentales. | 2019-06-01 | MINTRAB | Personal del MINTRAB empoderado de la PNED | Programa de capacitación institucional | bar: 2019 J
| Actividad 2 Elaboración y diseño de campaña en medios digitales de la Política Nacional de Empleo Digno y Política de Competitividad | 2019-08-01 | MINTRAB, MINECO, PRONACOM, OTROS | Campaña de medios digitales elaborada | Materiales digitales | bar: 2019 A
| Actividad 3 Articulación interinstitucional para la implementación de la campaña de divulgación de la Política de Empleo Digno y Política de Competitividad. | mar- 2019 a ago- 2019 | MINTRAB, MINECO, PRONACOM, OTROS | Mesa de coordinación interinstitucional implementada | Plan de trabajo de la mesa de coordinación interinstitucional | bar: 2019 M to 2019 A
| Actividad 4 Difusión a los sectores de objetivos y Programas de las Políticas de Empleo Digno y Competitividad, como un mecanismo de sostenibilidad. | 2019-08-01 | MINTRAB, MINECO, PRONACOM, OTROS | mecanismo de sostenibilidad para el cumplimiento de la PNED | Plan de trabajo de la mesa de coordinación interinstitucional | bar: 2019 A
3 | Hito Establecimiento de un mecanismo de seguimiento y evaluación de las políticas a nivel interinstitucional, en interacción con los sectores: productivo, académico, público y organizaciones sociales, para el seguimiento de acciones. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
| Actividad 1 Diseño de un mecanismo de monitoreo y elaboración de indicadores para la Política de Empleo Digno. | 2019-06-01 | MINTRAB | Mecanismo de monitoreo e indicadores elaborados | Documento con sistema de monitoreo e indicadores | bar: 2019 J
| Actividad 2 Socialización y recolección de la información para iniciar con la implementación del sistema de monitoreo de la Política Nacional de Empleo Digno. | ago - 19 a sep -19 | MINTRAB | Mesa de coordinación interinstitucional implementada | Sistema de monitoreo e informes de resultados | bar: 2019 A to 2019 S
4 | Hito Definición participativa de herramientas para monitorear las actividades de la política, así como el avance físico y financiero y el impacto de la implementación de los programas. |  | MINTRAB Y PRONACOM DEL MINECO
5 | Hito Elaboración de reporte anual sobre cada política, el cual se trasladará a SEGEPLAN para su incorporación en el Informe General de Gobierno. |  | MINTRAB Y MINECO
*RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO, EQUIPO, ETC.:
*RECURSOS FINANCIEROS: